## Feuil1
| 2023-12-15 | 2023-12-22 | vacances | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | vacances | 2023-02-09 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | ORAL
Clarisse | Recherches d'informations | Test unitaire des "capsules" : programmation pour une seule capsule |  | Debrief des vacances + nouvelles recherches et amélioration du code | Codage de la fonctionnalité "instrument" | Codage du mode guidé ( environ 5 morceaux ) |  | Perfectionnement du code écran et boutons | Codage des led | Fin de constrction + perfectionnement du code
Amy | Premier plan d'application | Réalisation du premier montage avec une seule capsule |  | Debrief des vacances + nouvelles recherches et amélioration du montage | Premier essaie du montage avec toutes les capsules | Ajout de l'ecran et des boutons poussoir ( + début du code ) |  | Ajout des led au montage | Construction + design de l'orgue | Fin de construction + derniers tests